## Kế hoạch dự án
KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Tên dự án: | Shopease | Thời gian dự kiến: | 01/09/2025 - 16/11/2025
Giai đoạn | Nội dung chính | Bắt đầu | Kết thúc | Độ dài (ngày) | Người làm
Khởi tạo dự án | Yêu cầu: • Xác định tổng quan yêu cầu dự án, mục tiêu dự án, phạm vi dự án • Xác định các quy trình nghiệp vụ, ràng buộc nghiệp vụ của khách hàng • Xác định các user story và use case cần thiết cho hệ thống Kết quả: • Tài liệu Mô tả yêu cầu kinh doanh (BRD) | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 15 | Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Phân tích | Yêu cầu: • Tài liệu Mô tả yêu cầu kinh doanh (BRD) được xác nhận và ổn định • Phân tích yêu cầu khách hàng thành sơ đồ use case • Đặc tả chi tiết từng use case • Mô tả giao diện cho từng use case • Xác định các nhiệm vụ tổng quát và mốc thời gian chính cho dự án Kết quả: • Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS): gồm các yêu cầu chức năng/phi chức năng, use case, focused use case, giao diện người dùng, các ràng buộc và giả định • Excel tổng hợp các use case • Excel tổng hợp các GUI và hướng dẫn sử dụng giao diện • Excel Kế hoạch dự án: gồm lịch trình thực hiện, sprint backlog, product backlog, burndown chart | 16/09/2025 | 05/10/2025 | 20 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Thiết kế | Yêu cầu: • Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) được xác nhận và ổn định • Xác định Kiến trúc hệ thống (System Architecture) • Xác định Sơ đồ liên lạc (Communication Diagram) • Xác định Bản vẽ triển khai (Deployment Diagram) • Xác định Mô hình kiến trúc C4 (C4 Model) • Thiết kế cơ sở dữ liệu • Xác định Kịch bản kiểm thử (Test plan) Kết quả: • Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống • Tài liệu Kịch bản kiểm thử (Test plan) | 06/10/2025 | 19/10/2025 | 14 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 1 | Yêu cầu: • Người dùng xem danh sách sản phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm • Quản trị viên thêm sản phẩm, sửa thông tin chi tiết sản phẩm, cập nhật trạng thái sản phẩm • Pipeline CI/CD cơ bản được thiết lập bằng Github Action: o Tự động build và test backend khi có commit lên branch develop. o Push image mới lên Docker Hub sau khi test pass. o Deploy bản mới từ Docker Hub lên môi trường staging • Thiết lập môi trường staging để demo chức năng thật Kết quả: • CI/CD pipeline hoạt động tự động • Người dùng có thể truy cập và dùng thử module Product Catalog trên môi trường staging | 20/10/2025 | 26/10/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 2 | Yêu cầu: • Người dùng đăng ký, đăng nhập, xem thông tin cá nhân, xem thông tin đơn hàng, xem lịch sử đơn hàng • Quản trị viên xem danh sách người dùng, xem chi tiết người dùng, cập nhật thông tin chi tiết và trạng thái người dùng • Tiếp tục sử dụng pipeline CI/CD đã thiết lập: o Mở rộng pipeline để chạy test tự động cho module Authen o Khi module Authen được merge vào branch main, pipeline tự động build và deploy bản mới lên môi trường staging Kết quả: • CI/CD pipeline vận hành ổn định • Người dùng có thể truy cập và dùng các module: Product Catalog, Authen trên môi trường staging | 27/10/2025 | 02/11/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 3 | Yêu cầu: • Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tiến hành thanh toán và theo dõi đơn hàng • Quản trị viên xem danh sách và chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái, xử lý hủy đơn • Tiếp tục sử dụng pipeline CI/CD đã thiết lập: o Mở rộng pipeline để chạy test tự động cho module Cart, Checkout & Payment o Khi module Cart, Checkout & Payment được merge vào branch main, pipeline tự động build và deploy bản mới lên môi trường staging Kết quả: • CI/CD pipeline vận hành ổn định • Người dùng có thể truy cập và dùng các module: Product Catalog, Authen, Cart, Checkout & Payment trên môi trường staging | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 4 | Yêu cầu: • Quản trị viên xem danh sách tồn kho, tạo đơn mua hàng, nhập kho, xuất kho • Tiếp tục sử dụng pipeline CI/CD đã thiết lập: o Mở rộng pipeline để chạy test tự động cho module Inventory o Khi module Inventory được merge vào branch main, pipeline tự động build và deploy bản mới lên môi trường staging o Triển khai trên môi trường production. CI/CD pipeline hỗ trợ cả staging và production. Kết quả: • CI/CD pipeline vận hành ổn định, triển khai trên môi trường production • Hệ thống sẵn sàng nghiệm thu và vận hành | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
User Story ID | User Story | Priority | Sprint
AUTH-01 | Là người mua, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể mua sắm trực tuyến. | High | 2
AUTH-02 | Là người mua, tôi muốn đăng nhập bằng thông tin tài khoản để truy cập vào tài khoản cá nhân của mình. | High | 2
AUTH-03 | Là người mua, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và mới nhất. | Medium | 2
AUTH-04 | Là người mua, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để bảo mật tài khoản. | Low | 2
AUTH-05 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản quản trị để truy cập trang quản lý hệ thống. | High | 2
AUTH-06 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách người dùng để nắm được các tài khoản đang hoạt động. | Medium | 2
AUTH-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết thông tin từng người dùng để quản lý và xử lý khi cần. | Medium | 2
AUTH-08 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái tài khoản (kích hoạt / vô hiệu hóa). | High | 2
AUTH-09 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để bảo mật tài khoản quản trị. | Low | 2
CAT-01 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách tất cả sản phẩm để dễ dàng tìm kiếm mặt hàng cần mua. | High | 1
CAT-02 | Là người mua, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục để tìm sản phẩm nhanh hơn. | High | 1
CAT-03 | Là người mua, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa để tìm nhanh hơn. | High | 1
CAT-04 | Là người mua, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm (tên, mô tả, giá, hình ảnh, tình trạng). | High | 1
CAT-05 | Là người mua, tôi muốn xem số lượng tồn kho của từng sản phẩm để chắc chắn rằng sản phẩm còn hàng. | Medium | 1
CAT-06 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm mới sản phẩm vào hệ thống. | High | 1
CAT-07 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật thông tin sản phẩm. | High | 1
CAT-08 | Là quản trị viên, tôi muốn xóa sản phẩm cũ hoặc ngừng kinh doanh. | Medium | 1
CAT-09 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm để tổ chức sản phẩm logic hơn. | Medium | 1
ORDER-01 | Là người mua, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán. | High | 3
ORDER-02 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. | High | 3
ORDER-03 | Là người mua, tôi muốn thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. | Medium | 3
ORDER-04 | Là người mua, tôi muốn xem tổng tiền, phí vận chuyển và tổng đơn hàng. | Medium | 3
ORDER-05 | Là người mua, tôi muốn thanh toán bằng phương thức COD. | High | 3
ORDER-06 | Là người mua, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng (chờ xác nhận, đang giao, hoàn tất, hủy). | High | 3
ORDER-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách tất cả đơn hàng của khách hàng. | High | 3
ORDER-08 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết từng đơn hàng để kiểm tra thông tin đặt hàng. | Medium | 3
ORDER-09 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng (chuẩn bị, giao, hoàn tất). | High | 3
ORDER-10 | Là quản trị viên, tôi muốn hủy đơn hàng và ghi lại lý do hủy. | Medium | 3
INIT-01 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn một tài khoản admin mặc định để có thể truy cập trang quản trị. | High | 4
INIT-02 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn dữ liệu người mua và sản phẩm mẫu để kiểm thử và trình diễn. | Medium | 4
INIT-03 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn các đơn hàng mẫu ở nhiều trạng thái khác nhau để kiểm thử. | Medium | 4
INV-01 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách tồn kho chi tiết để nắm được số lượng hàng hóa hiện có. | High | 4
INV-02 | Là quản trị viên, tôi muốn nhập kho khi có đơn mua hàng từ nhà cung cấp để bổ sung lượng hàng thiếu hụt. | High | 4
INV-03 | Là quản trị viên, tôi muốn xuất kho khi có đơn hàng giao cho khách để ghi nhận sự biến động tồn kho chính xác. | High | 4
INV-04 | Là quản trị viên, tôi muốn xem lịch sử nhập – xuất kho để theo dõi các giao dịch kho trước đó. | Medium | 4
INV-05 | Là quản trị viên, tôi muốn tạo đơn mua hàng mới khi hàng sắp hết để đảm bảo quá trình kinh doanh không bị gián đoạn. | Medium | 4

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
User Story ID | User Story | Task | Sprint
CAT-01 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách tất cả sản phẩm để dễ dàng tìm kiếm mặt hàng cần mua. | Tạo API lấy danh sách sản phẩm | 1
Hiển thị danh sách trên giao diện người dùng
CAT-02 | Là người mua, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục để tìm sản phẩm nhanh hơn. | Tạo API lọc theo danh mục | 1
Cập nhật UI hiển thị theo bộ lọc
CAT-03 | Là người mua, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa để tìm nhanh hơn. | Thêm chức năng tìm kiếm theo tên/mô tả | 1
Cập nhật endpoint tìm kiếm
Hiển thị kết quả trên UI
CAT-04 | Là người mua, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm. | API xem chi tiết sản phẩm theo ID | 1
Giao diện chi tiết sản phẩm
CAT-05 | Là người mua, tôi muốn xem số lượng tồn kho của từng sản phẩm. | API trả tồn kho hiện tại | 3
Hiển thị số lượng tồn trong UI của khách hàng
CAT-06 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm mới sản phẩm vào hệ thống. | API thêm sản phẩm | 1
Form nhập liệu sản phẩm
CAT-07 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật thông tin sản phẩm. | API cập nhật sản phẩm | 1
Validation dữ liệu
Giao diện sửa thông tin sản phẩm
CAT-08 | Là quản trị viên, tôi muốn xóa sản phẩm cũ hoặc ngừng kinh doanh. | API xóa sản phẩm (soft delete) | 1
CAT-09 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm. | CRUD danh mục sản phẩm | 1
Hiển thị danh mục trong UI
AUTH-01 | Là người mua, tôi muốn đăng ký tài khoản. | API đăng ký người dùng | 2
Lưu thông tin vào DB
Giao diện form đăng ký
AUTH-02 | Là người mua, tôi muốn đăng nhập tài khoản. | API đăng nhập (JWT) | 2
Tạo session/token
Form đăng nhập
AUTH-03 | Là người mua, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân. | API cập nhật thông tin user | 2
Trang “Hồ sơ cá nhân”
AUTH-04 | Là người mua, tôi muốn đăng xuất. | API logout | 2
Button logout trên UI
AUTH-05 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng nhập tài khoản quản trị. | API đăng nhập admin | 2
Phân quyền admin/user
Trang quản trị hệ thống
AUTH-06 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách người dùng. | API lấy danh sách người dùng | 2
Giao diện quản trị người dùng
AUTH-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết thông tin người dùng. | API lấy chi tiết người dùng | 2
Giao diện chi tiết user
AUTH-08 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái tài khoản. | API kích hoạt/vô hiệu hóa user | 2
Nút toggle trạng thái trong admin UI
AUTH-09 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng xuất. | API logout admin | 2
Giao diện logout admin
ORDER-01 | Là người mua, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng. | Tạo bảng Cart | 3
API thêm sản phẩm vào giỏ
Giao diện hiển thị giỏ hàng
ORDER-02 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. | API lấy giỏ hàng theo user | 3
Hiển thị giỏ hàng trên UI
ORDER-03 | Là người mua, tôi muốn thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ. | API cập nhật/xóa item trong cart | 3
Giao diện chỉnh sửa giỏ hàng
ORDER-04 | Là người mua, tôi muốn xem tổng tiền và phí vận chuyển. | Tính tổng tiền, thuế, phí | 3
API trả thông tin tổng
Hiển thị trong UI checkout
ORDER-05 | Là người mua, tôi muốn thanh toán COD. | API tạo đơn hàng mới | 3
Ghi nhận phương thức thanh toán COD
Cập nhật tồn kho sau thanh toán
ORDER-06 | Là người mua, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng. | API lấy trạng thái đơn hàng | 3
UI hiển thị tiến độ giao hàng
ORDER-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách đơn hàng. | API lấy tất cả đơn hàng | 3
UI quản trị danh sách đơn hàng
ORDER-08 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết đơn hàng. | API chi tiết đơn hàng | 3
Trang chi tiết order admin
ORDER-09 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng. | API cập nhật trạng thái | 3
UI cập nhật tiến độ
ORDER-10 | Là quản trị viên, tôi muốn hủy đơn hàng và ghi lý do. | API hủy đơn hàng | 3
Ghi lý do vào DB
UI xác nhận hủy
INIT-01 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn tài khoản admin mặc định. | Seed dữ liệu tài khoản admin vào DB | 4
INIT-02 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn dữ liệu người mua và sản phẩm mẫu. | Tạo script seed dữ liệu mẫu (user, product) | 4
Kiểm thử dữ liệu ban đầu
INIT-03 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn các đơn hàng mẫu ở nhiều trạng thái. | Seed dữ liệu order mẫu (pending, shipped, done) | 4
Test hiển thị trạng thái
INV-01 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách tồn kho chi tiết để nắm được số lượng hàng hóa hiện có. | Tạo API để lấy danh sách tồn kho. | 4
Thêm pagination và filter theo sản phẩm.
Hiển thị danh sách tồn kho trong giao diện quản trị.
INV-02 | Là quản trị viên, tôi muốn nhập kho khi có đơn mua hàng từ nhà cung cấp để bổ sung lượng hàng thiếu hụt. | Tạo API để thêm số lượng hàng | 4
Cập nhật tồn kho tổng sau khi nhập.
INV-03 | Là quản trị viên, tôi muốn xuất kho khi có đơn hàng giao cho khách để ghi nhận sự biến động tồn kho chính xác. | Tạo API phiếu xuất kho, nếu số lượng tồn kho hợp lệ thì sẽ cho phép xuất kho | 4
Thiết kế giao diện tạo phiếu xuất kho cho người quản trị
INV-04 | Là quản trị viên, tôi muốn xem lịch sử nhập – xuất kho để theo dõi các giao dịch kho trước đó. | Tạo API trả về lịch sử nhập/xuất kho | 4
Tạo api lọc/tìm kiếm theo sản phẩm hoặc theo ngày
Bổ sung vào giao diện quản lý kho
INV-05 | Là quản trị viên, tôi muốn tạo đơn mua hàng mới khi hàng sắp hết để đảm bảo quá trình kinh doanh không bị gián đoạn. | Bổ sung chức năng “Tạo đơn mua hàng mới” trong giao diện quản lý kho | 4
Tạo API thêm đơn mua hàng