## Kế hoạch dự án
KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Tên dự án: | Shopease | Thời gian dự kiến: | 01/09/2025 - 16/11/2025
Giai đoạn | Nội dung chính | Bắt đầu | Kết thúc | Độ dài (ngày) | Người làm
Khởi tạo dự án | Yêu cầu: • Xác định tổng quan yêu cầu dự án, mục tiêu dự án, phạm vi dự án • Xác định các quy trình nghiệp vụ, ràng buộc nghiệp vụ của khách hàng • Xác định các user story và use case cần thiết cho hệ thống Kết quả: • Tài liệu Mô tả yêu cầu kinh doanh (BRD) | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 15 | Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Phân tích | Yêu cầu: • Tài liệu Mô tả yêu cầu kinh doanh (BRD) được xác nhận và ổn định • Phân tích yêu cầu khách hàng thành sơ đồ use case • Đặc tả chi tiết từng use case • Mô tả giao diện cho từng use case • Xác định các nhiệm vụ tổng quát và mốc thời gian chính cho dự án Kết quả: • Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS): gồm các yêu cầu chức năng/phi chức năng, use case, focused use case, giao diện người dùng, các ràng buộc và giả định • Excel tổng hợp các use case • Excel tổng hợp các GUI và hướng dẫn sử dụng giao diện • Excel Kế hoạch dự án: gồm lịch trình thực hiện, sprint backlog, product backlog, burndown chart | 16/09/2025 | 05/10/2025 | 20 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Thiết kế | Yêu cầu: • Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) được xác nhận và ổn định • Xác định Kiến trúc hệ thống (System Architecture) • Xác định Sơ đồ liên lạc (Communication Diagram) • Xác định Bản vẽ triển khai (Deployment Diagram) • Xác định Mô hình kiến trúc C4 (C4 Model) • Thiết kế cơ sở dữ liệu • Xác định Kịch bản kiểm thử (Test plan) Kết quả: • Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống • Tài liệu Kịch bản kiểm thử (Test plan) | 06/10/2025 | 19/10/2025 | 14 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 1 | Yêu cầu: • Người dùng xem danh sách sản phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm • Quản trị viên thêm sản phẩm, sửa thông tin chi tiết sản phẩm, cập nhật trạng thái sản phẩm • Pipeline CI/CD cơ bản được thiết lập bằng Github Action: o Tự động build và test backend khi có commit lên branch develop. o Push image mới lên Docker Hub sau khi test pass. o Deploy bản mới từ Docker Hub lên môi trường staging • Thiết lập môi trường staging để demo chức năng thật Kết quả: • CI/CD pipeline hoạt động tự động • Người dùng có thể truy cập và dùng thử module Product Catalog trên môi trường staging | 20/10/2025 | 26/10/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 2 | Yêu cầu: • Người dùng đăng ký, đăng nhập, xem thông tin cá nhân, xem thông tin đơn hàng, xem lịch sử đơn hàng • Quản trị viên xem danh sách người dùng, xem chi tiết người dùng, cập nhật thông tin chi tiết và trạng thái người dùng • Tiếp tục sử dụng pipeline CI/CD đã thiết lập: o Mở rộng pipeline để chạy test tự động cho module Authen o Khi module Authen được merge vào branch main, pipeline tự động build và deploy bản mới lên môi trường staging Kết quả: • CI/CD pipeline vận hành ổn định • Người dùng có thể truy cập và dùng các module: Product Catalog, Authen trên môi trường staging | 27/10/2025 | 02/11/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 3 | Yêu cầu: • Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tiến hành thanh toán và theo dõi đơn hàng • Quản trị viên xem danh sách và chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái, xử lý hủy đơn • Tiếp tục sử dụng pipeline CI/CD đã thiết lập: o Mở rộng pipeline để chạy test tự động cho module Cart, Checkout & Payment o Khi module Cart, Checkout & Payment được merge vào branch main, pipeline tự động build và deploy bản mới lên môi trường staging Kết quả: • CI/CD pipeline vận hành ổn định • Người dùng có thể truy cập và dùng các module: Product Catalog, Authen, Cart, Checkout & Payment trên môi trường staging | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương
Sprint 4 | Yêu cầu: • Quản trị viên xem danh sách tồn kho, tạo đơn mua hàng, nhập kho, xuất kho • Tiếp tục sử dụng pipeline CI/CD đã thiết lập: o Mở rộng pipeline để chạy test tự động cho module Inventory o Khi module Inventory được merge vào branch main, pipeline tự động build và deploy bản mới lên môi trường staging o Triển khai trên môi trường production. CI/CD pipeline hỗ trợ cả staging và production. Kết quả: • CI/CD pipeline vận hành ổn định, triển khai trên môi trường production • Hệ thống sẵn sàng nghiệm thu và vận hành | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 7 | Trang Gia Huy Nguyễn Lê Quỳnh Hương

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
User Story ID | User Story | Priority | Sprint
AUTH-01 | Là người mua, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể mua sắm trực tuyến. | High | 2
AUTH-02 | Là người mua, tôi muốn đăng nhập bằng thông tin tài khoản để truy cập vào tài khoản cá nhân của mình. | High | 2
AUTH-03 | Là người mua, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và mới nhất. | Medium | 2
AUTH-04 | Là người mua, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để bảo mật tài khoản. | Low | 2
AUTH-05 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản quản trị để truy cập trang quản lý hệ thống. | High | 2
AUTH-06 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách người dùng để nắm được các tài khoản đang hoạt động. | Medium | 2
AUTH-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết thông tin từng người dùng để quản lý và xử lý khi cần. | Medium | 2
AUTH-08 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái tài khoản (kích hoạt / vô hiệu hóa). | High | 2
AUTH-09 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để bảo mật tài khoản quản trị. | Low | 2
CAT-01 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách tất cả sản phẩm mới nhất để dễ dàng tìm kiếm mặt hàng cần mua. | High | 1
CAT-02 | Là người mua, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục, khoảng giá, thương hiệu để tìm sản phẩm nhanh hơn. | High | 1
CAT-03 | Là người mua, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa để tìm nhanh hơn. | High | 1
CAT-04 | Là người mua, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm (tên, mô tả, giá, hình ảnh, tình trạng). | High | 1
CAT-05 | Là người mua, tôi muốn xem số lượng tồn kho của từng sản phẩm để chắc chắn rằng sản phẩm còn hàng. | Medium | 1
CAT-06 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | High | 1
CAT-07 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm mới sản phẩm vào hệ thống. | High | 1
CAT-08 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật thông tin sản phẩm. | High | 1
CAT-09 | Là quản trị viên, tôi muốn xóa sản phẩm cũ hoặc ngừng kinh doanh. | Medium | 1
CAT-10 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm (xem, cập nhật, xóa) để tổ chức sản phẩm logic hơn. | Medium | 1
ORDER-01 | Là người mua, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán. | High | 3
ORDER-02 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. | High | 3
ORDER-03 | Là người mua, tôi muốn thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. | Medium | 3
ORDER-04 | Là người mua, tôi muốn xem tổng tiền, phí vận chuyển và tổng đơn hàng. | Medium | 3
ORDER-05 | Là người mua, tôi muốn thanh toán bằng phương thức COD. | High | 3
ORDER-06 | Là người mua, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng (chờ xác nhận, đang giao, hoàn tất, hủy). | High | 3
ORDER-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách tất cả đơn hàng của khách hàng. | High | 3
ORDER-08 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết từng đơn hàng để kiểm tra thông tin đặt hàng. | Medium | 3
ORDER-09 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng (chuẩn bị, giao, hoàn tất). | High | 3
ORDER-10 | Là quản trị viên, tôi muốn hủy đơn hàng và ghi lại lý do hủy. | Medium | 3
INIT-01 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn một tài khoản admin mặc định để có thể truy cập trang quản trị. | High | 4
INIT-02 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn dữ liệu người mua và sản phẩm mẫu để kiểm thử và trình diễn. | Medium | 4
INIT-03 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn các đơn hàng mẫu ở nhiều trạng thái khác nhau để kiểm thử. | Medium | 4
INV-01 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách tồn kho chi tiết để nắm được số lượng hàng hóa hiện có. | High | 4
INV-02 | Là quản trị viên, tôi muốn nhập kho khi có đơn mua hàng từ nhà cung cấp để bổ sung lượng hàng thiếu hụt. | High | 4
INV-03 | Là quản trị viên, tôi muốn xuất kho khi có đơn hàng giao cho khách để ghi nhận sự biến động tồn kho chính xác. | High | 4
INV-04 | Là quản trị viên, tôi muốn xem lịch sử nhập – xuất kho để theo dõi các giao dịch kho trước đó. | Medium | 4
INV-05 | Là quản trị viên, tôi muốn tạo đơn mua hàng mới khi hàng sắp hết để đảm bảo quá trình kinh doanh không bị gián đoạn. | Medium | 4

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
User Story ID | User Story | Task | Sprint
CAT-01 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách tất cả sản phẩm mới nhất để không bỏ lỡ các sản phẩm mới nhất | Tạo API lấy danh sách sản phẩm | 1
Hiển thị danh sách trên giao diện người dùng
CAT-02 | Là người mua, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục, khoảng giá, thương hiệu để tìm sản phẩm nhanh hơn. | Tạo API lọc theo danh mục, khoảng giá, thương hiệu | 1
Cập nhật UI hiển thị theo bộ lọc
CAT-03 | Là người mua, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa để tìm nhanh hơn. | Thêm chức năng tìm kiếm theo tên/mô tả | 1
Cập nhật endpoint tìm kiếm
Hiển thị kết quả trên UI
CAT-04 | Là người mua, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm. | API xem chi tiết sản phẩm theo ID | 1
Giao diện chi tiết sản phẩm
CAT-05 | Là người mua, tôi muốn xem số lượng tồn kho của từng sản phẩm. | API trả tồn kho hiện tại | 3
Hiển thị số lượng tồn trong UI của khách hàng
CAT - 06 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm | API xem chi tiết sản phẩm theo ID | 1
Giao diện chi tiết sản phẩm cho quản trị viên
CAT-07 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm mới sản phẩm vào hệ thống. | API thêm sản phẩm | 1
Form nhập liệu sản phẩm
CAT-08 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật thông tin sản phẩm. | API cập nhật sản phẩm | 1
Validation dữ liệu
Giao diện sửa thông tin sản phẩm
CAT-09 | Là quản trị viên, tôi muốn xóa sản phẩm cũ hoặc ngừng kinh doanh. | API xóa sản phẩm (soft delete) | 1
CAT-10 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm (xem, cập nhật, xóa) để quản lý sản phẩm login hơn và để người mua dễ dàng tìm kiếm hơn | CRUD danh mục sản phẩm | 1
Hiển thị danh mục trong UI
AUTH-01 | Là người mua, tôi muốn đăng ký tài khoản. | API đăng ký người dùng | 2
Lưu thông tin vào DB
Giao diện form đăng ký
AUTH-02 | Là người mua, tôi muốn đăng nhập tài khoản. | API đăng nhập (JWT) | 2
Tạo session/token
Form đăng nhập
AUTH-03 | Là người mua, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân. | API cập nhật thông tin user | 2
Trang “Hồ sơ cá nhân”
AUTH-04 | Là người mua, tôi muốn đăng xuất. | API logout | 2
Button logout trên UI
AUTH-05 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng nhập tài khoản quản trị. | API đăng nhập admin | 2
Phân quyền admin/user
Trang quản trị hệ thống
AUTH-06 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách người dùng. | API lấy danh sách người dùng | 2
Giao diện quản trị người dùng
AUTH-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết thông tin người dùng. | API lấy chi tiết người dùng | 2
Giao diện chi tiết user
AUTH-08 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái tài khoản. | API kích hoạt/vô hiệu hóa user | 2
Nút toggle trạng thái trong admin UI
AUTH-09 | Là quản trị viên, tôi muốn đăng xuất. | API logout admin | 2
Giao diện logout admin
ORDER-01 | Là người mua, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng. | Tạo bảng Cart | 3
API thêm sản phẩm vào giỏ
Giao diện hiển thị giỏ hàng
ORDER-02 | Là người mua, tôi muốn xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. | API lấy giỏ hàng theo user | 3
Hiển thị giỏ hàng trên UI
ORDER-03 | Là người mua, tôi muốn thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ. | API cập nhật/xóa item trong cart | 3
Giao diện chỉnh sửa giỏ hàng
ORDER-04 | Là người mua, tôi muốn xem tổng tiền và phí vận chuyển. | Tính tổng tiền, thuế, phí | 3
API trả thông tin tổng
Hiển thị trong UI checkout
ORDER-05 | Là người mua, tôi muốn thanh toán COD. | API tạo đơn hàng mới | 3
Ghi nhận phương thức thanh toán COD
Cập nhật tồn kho sau thanh toán
ORDER-06 | Là người mua, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng. | API lấy trạng thái đơn hàng | 3
UI hiển thị tiến độ giao hàng
ORDER-07 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách đơn hàng. | API lấy tất cả đơn hàng | 3
UI quản trị danh sách đơn hàng
ORDER-08 | Là quản trị viên, tôi muốn xem chi tiết đơn hàng. | API chi tiết đơn hàng | 3
Trang chi tiết order admin
ORDER-09 | Là quản trị viên, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng. | API cập nhật trạng thái | 3
UI cập nhật tiến độ
ORDER-10 | Là quản trị viên, tôi muốn hủy đơn hàng và ghi lý do. | API hủy đơn hàng | 3
Ghi lý do vào DB
UI xác nhận hủy
INIT-01 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn tài khoản admin mặc định. | Seed dữ liệu tài khoản admin vào DB | 4
INIT-02 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn dữ liệu người mua và sản phẩm mẫu. | Tạo script seed dữ liệu mẫu (user, product) | 4
Kiểm thử dữ liệu ban đầu
INIT-03 | Là quản trị viên, tôi muốn có sẵn các đơn hàng mẫu ở nhiều trạng thái. | Seed dữ liệu order mẫu (pending, shipped, done) | 4
Test hiển thị trạng thái
INV-01 | Là quản trị viên, tôi muốn xem danh sách tồn kho chi tiết để nắm được số lượng hàng hóa hiện có. | Tạo API để lấy danh sách tồn kho. | 4
Thêm pagination và filter theo sản phẩm.
Hiển thị danh sách tồn kho trong giao diện quản trị.
INV-02 | Là quản trị viên, tôi muốn nhập kho khi có đơn mua hàng từ nhà cung cấp để bổ sung lượng hàng thiếu hụt. | Tạo API để thêm số lượng hàng | 4
Cập nhật tồn kho tổng sau khi nhập.
INV-03 | Là quản trị viên, tôi muốn xuất kho khi có đơn hàng giao cho khách để ghi nhận sự biến động tồn kho chính xác. | Tạo API phiếu xuất kho, nếu số lượng tồn kho hợp lệ thì sẽ cho phép xuất kho | 4
Thiết kế giao diện tạo phiếu xuất kho cho người quản trị
INV-04 | Là quản trị viên, tôi muốn xem lịch sử nhập – xuất kho để theo dõi các giao dịch kho trước đó. | Tạo API trả về lịch sử nhập/xuất kho | 4
Tạo api lọc/tìm kiếm theo sản phẩm hoặc theo ngày
Bổ sung vào giao diện quản lý kho
INV-05 | Là quản trị viên, tôi muốn tạo đơn mua hàng mới khi hàng sắp hết để đảm bảo quá trình kinh doanh không bị gián đoạn. | Bổ sung chức năng “Tạo đơn mua hàng mới” trong giao diện quản lý kho | 4
Tạo API thêm đơn mua hàng